## Ark1
S = Sandsynlighed:
1 = Vil sandsynligvis ikke ske, men muligt
2 = Lige så sandsynligt at det sker som at det ikke sker
3 = Det vil sandsynigvis ske
K = Konsekvens:
1 = Konsekvens vil ikke ændre på tidsplan og kan nås inden for tidsramme
3 = Der skal gøres noget for at afbøde konsekvens
10 = Planen vil skride hvis dette sker
P = Produkt af sandsynlighed og konsekvens
S * P
| RISICI | S | K | P | MULIGE FORANSTALTNINGER
1. | Ændringer til kravspecifikation | 2 | 10 | 20 | Review inden hvert faseskift, for at sikre løbende opdatering
2. | Ændringer i systemarkitektur | 2 | 10 | 20 | Review inden hvert faseskift, for at sikre løbende opdatering
3. | Projektdeltager bliver syg | 3 | 10 | 30 | Opgave påtages af en anden, eller nedprioteres
4. | Planlægning skrider | 2 | 10 | 20
5. | Manglende viden om kommunikation mellem enheder | 3 | 2 | 6
6. | Manglende viden om programmeringssprog |  |  | 0
7. | Forsinket levering af informationsdokumenter |  |  | 0
8. | Problematik ift. hardware implementering |  |  | 0
9. | Problematik ift. software implementering |  |  | 0
10. |  |  |  | 0
11. |  |  |  | 0
12. |  |  |  | 0
13. |  |  |  | 0
14. |  |  |  | 0
15. |  |  |  | 0
16. |  |  |  | 0
17. |  |  |  | 0
18. |  |  |  | 0
19. |  |  |  | 0
20. |  |  |  | 0
21. |  |  |  | 0
22. |  |  |  | 0
23. |  |  |  | 0
24. |  |  |  | 0
25. |  |  |  | 0
26. |  |  |  | 0
27. |  |  |  | 0
28. |  |  |  | 0
29. |  |  |  | 0
30. |  |  |  | 0
31. |  |  |  | 0
32. |  |  |  | 0
33. |  |  |  | 0
34. |  |  |  | 0
35. |  |  |  | 0
36. |  |  |  | 0
37. |  |  |  | 0
38. |  |  |  | 0
39. |  |  |  | 0
40. |  |  |  | 0
41. |  |  |  | 0
42. |  |  |  | 0
43. |  |  |  | 0
44. |  |  |  | 0
45. |  |  |  | 0
46. |  |  |  | 0
47. |  |  |  | 0
48. |  |  |  | 0
49. |  |  |  | 0
50. |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0